## 下請負報告書（様式第3号）
様式第3号（第11関係）
下 請 負 報 告 書
年 月 日
(契約権者あて)
(請負者) 所在地
名 称
代表者 ㊞
１. 市工事請負契約の状況
工 事 番 号 | [5 empty] | 工 期 | [5 empty] | 請 負 金 受 領 状 況
[12 empty] | 月 日 |  | 金 額 |  |  | 月 日 | 金 額
工 事 名 又 は 事 業 名 | [5 empty] | 工事種別 | [7 empty] | 千円 |  |  |  | 千円
路 河 川 名 地 区 名 | [5 empty] | 工事箇所
契 約 額
発注課所名
２. 下請発注の状況
元 請 | 商 号 名 称 | [6 empty] | 代表者 |  |  |  |  | 所在地
下 請 | 〃 | [6 empty] | 〃 |  |  |  |  | 〃
契 約 月 日 | 月 日 | 契約書の有無 | 有 | 契 約 書 |  |  |  | 代 金 支 払 状 況
[8 empty] | 月 日 |  | 金 額 | 現金手形の別 |  |  |  | 月 日 | 金 額 |  | 現金手形の別
工 期 | 月 日 月 日 |  |  | 下請基本契約書 注 文 書 | [5 empty] | 千円 | [5 empty] | 千円
金 額 | 千円 |  |  | 注 文 書
工 種 |  |  | 無
完 成 | 月 日 | 検 査 |  |  | 月 日 |  | 引渡し |  | 月 日
元 請 | 商 号 名 称 | [6 empty] | 代表者 |  |  |  |  | 所在地
下 請 | 〃 | [6 empty] | 〃 |  |  |  |  | 〃
契 約 月 日 | 月 日 | 契約書の有無 | 有 | 契 約 書 |  |  |  | 代 金 支 払 状 況
[8 empty] | 月 日 |  | 金 額 | 現金手形の別 |  |  |  | 月 日 | 金 額 |  | 現金手形の別
工 期 | 月 日 月 日 |  |  | 下請基本契約書 注 文 書 | [5 empty] | 千円 | [5 empty] | 千円
金 額 | 千円 |  |  | 注 文 書
工 種 |  |  | 無
完 成 | 月 日 | 検 査 |  |  | 月 日 |  | 引渡し |  | 月 日
元 請 | 商 号 名 称 | [6 empty] | 代表者 |  |  |  |  | 所在地
下 請 | 〃 | [6 empty] | 〃 |  |  |  |  | 〃
契 約 月 日 | 月 日 | 契約書の有無 | 有 | 契 約 書 |  |  |  | 代 金 支 払 状 況
[8 empty] | 月 日 |  | 金 額 | 現金手形の別 |  |  |  | 月 日 | 金 額 |  | 現金手形の別
工 期 | 月 日 月 日 |  |  | 下請基本契約書 注 文 書 | [5 empty] | 千円 | [5 empty] | 千円
金 額 | 千円 |  |  | 注 文 書
工 種 |  |  | 無
完 成 | 月 日 | 検 査 |  |  | 月 日 |  | 引渡し |  | 月 日
[記入上の注意]
全ての下請（2次下請以降も含む。）について記載するとともに、下請工事完了後チェックリスト（様式2号）を添付すること。

## 下請工事契約時チェックリスト（様式第1号）
様式第1号（第9関係）
下請工事契約時チェックリスト
年 月 日
（当該下請工事における元請負人）
商号・名称
代 表 者
契約相手方（下請）の商号・名称
| 項 目 |  | はい | いいえ
1 | 一括下請発注は行っていない。
2 | 特定建設業の許可を有する場合を除き、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)を超える金額の下請発注は行っていない。
3 | 下請金額が500万円（建築一式工事の場合は1,500万円）以下の場合を除き、建設業の許可を受けていない者への下請発注は行っていない。
4 | 建設業法による営業停止処分を受けている者又は白河市から入札参加制限措置を受けている者への下請発注は行っていない。
5 | 下請は、社会保険等加入者（加入義務のないものを含む）である。（やむを得ず未加入者を下請とした場合は、理由書を自らの元請を通じて市から直接請け負った元請に提出し確認を受けるとともに、当該未加入の下請に対して、速やかな加入を繰り返し指導する。）
6 | 見積依頼時に、下請に対し当該下請契約に関する事項（工事内容、工期、契約条件（代金の支払時期・方法など）について、できる限り具体的な内容を提示している。
7 | 上記5の内容提示から下請契約締結までに、下請が当該工事の見積りをするために必要な下記の期間を設けている。 ※見積りに必要な期間
・下請予定価格が500万円未満の工事・・・1日以上
・下請予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事・・・10日以上（やむを得ない事情がある場合は5日以上）
・下請予定価格が5,000万円以上の工事・・・15日以上（やむを得ない事情がある場合は10日以上）
8 | 自己の取引上の地位を利用して、下請契約の金額をその工事の施工に通常必要な原価に満たない金額とした事実はない。
9 | 下請工事の開始に先立って下請契約書を取り交わしている。
10 | 下請契約書には下記の事項を記載している。
① 工事内容
② 請負代金の額
③ 工事着手の時期及び工事完成の時期
④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法
様式第1号（つづき）
| 項 目 |  | はい | いいえ
⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害及びその額の算定方法に関する定め
⑦ 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における損害金の負担に関する定め
⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引き渡しの時期
⑪ 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬ 各当事者の履行の遅滞その他責務の不履行の場合における遅延利息、違約金そのたの損害金
⑭ 契約に関する紛争の解決方法
⑮ 「請負人は白河市元請・下請関係適正化指導要領を遵守するとともに、工事の一部を他人に請け負わせる場合は請け負わせた者に同要領の規定を遵守するよう指導しなければならない。」という条項
11 | その他、法令や白河市元請・下請関係適正化指導要領に抵触する事実はない。
[記入上の注意]
1 市発注工事に係る全ての下請契約時（※1、２）に、各々の元請（※3）が自ら下請発注した工事につい て上記の項目を確認すること。
2 市から直接工事を請け負った元請は、当該工事の全ての下請契約（※1）に係る契約書の写し及び本 チェックリストを取りまとめの上、施工体制台帳提出時（変更時も含む）に市に提出すること。
3 「いいえ」の欄に該当がある場合は、法令等に違反しているおそれがあるので、直ちに改善すること。
※1 「全ての下請契約」には2次下請以降における下請契約も含む。
※2 「下請契約締結時」には変更契約締結時も含む。
※3 「各々の元請」には市から直接工事を請け負った元請だけでなく、2次下請以降におけるそれぞれ の元請も含む。（例えば2次下請契約においては1次下請人が元請、2次下請人が下請である。）

## 下請工事完了後チェックリスト（様式第2号）
様式第2号（第9関係）
下請工事完了後チェックリスト
年 月 日
（当該下請工事における元請負人）
商号・名称
代 表 者
契約相手方（下請）の商号・名称
| 項 目 |  |  | はい | いいえ
1 | 下請への支払いは契約書に従い適切に行った。
2 | 完成検査は、下請からの完成通知後20日以内に実施した。
3 | 完成検査終了後、直に下請から工事目的物の引き渡しを受けた。
4 | 下請への代金支払いは、注文者から請負代金の部分払又は工事完了後における支払いを受けたときから１か月以内に行った。 ただし、自信が特定建設業者であり、下請が一般建設業者かつ資本金４，０００万円未満である場合は、上記にかかわらず、下請から引渡しの申し出を受けた日から50日以内に代金の支払いを行った。
5 | 下請への代金支払いに手形払を併用する場合、手形期間は90日以内（事情がある場合でも120日以内）とした。 |  | 90日以内
120日以内
6 | 下請は、社会保険等加入者(加入義務のない者を含む。）である。
7 | その他、法令や白河市元請・下請関係適正化指導要領に抵触する事実はなかった。
[記入上の注意]
1 市発注工事に係る全ての下請契約時（※1）について、各々の元請（※2）が自ら下請発注した工事の 完了後に、上記の項目を確認すること。
2 市から直接工事を請け負った元請は、当該工事の全ての下請契約（※1）に係る本チェックリストを取り まとめの上、下請負報告書提出時に市に提出すること。
3 「いいえ」の欄に該当がある場合は、法令等に違反しているおそれがあるので、直ちに改善すること。
※1 「全ての下請契約」には2次下請以降における下請契約も含む。
※2 「各々の元請」には市から直接工事を請け負った元請だけでなく、2次下請以降におけるそれぞれ の元請も含む。（例えば2次下請契約においては1次下請人が元請、2次下請人が下請である。）

## 施工プロセスのチェックリスト（様式第4号）
様式第4号（第13関係）
施工プロセスのチェックリスト （工事現場における施工体制点検チェックリスト）
１ 工事番号 |  |  |  |  | ２ 工事場所
３ 工 事 名 |  |  |  |  | ４ 工 期 |  |  | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
５ 施工業者 |  |  |  |  | ６ 請負金額
７ 下請金額の合計額
[5 empty] | 課名 | [5 empty] | 第１評定者
① | 「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約約款に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。
② | （該当項目）欄では、該当となる項目に○を記入し、該当外の項目は空欄とする。
③ | （チェック欄）では、書類若しくは現場等で確認した月日、及びその内容がOK であれば□にレマークを、不備がある場合は×マークを記入し、不備がある場合は備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
④ | （処分事項）欄が○印の項目の確認結果に不備がある場合は、監督処分の対象となるので、不備が確認された段階で必要な措置を行う。ただし、主任技術者（監理技術者）専任の確認については、２回目の不在が確認された段階で必要な措置を行うこととする。
⑤ | （チェックの時期・回数）における「施工時の変更時」とは、下請業者の変更等による体制の変更時であり契約変更時ではない。
（１／６）
参考項目 | 細別 | 確認事項 |  | 確認事項 確認内容 （チェックの時期・回数） | 該当項目 | チェック欄 | [7 empty] | 備考 （指示事項及び その是正状況等） | 処分事項
[6 empty] | 着手前 | 施工時 | [5 empty] | 完成時
１施工体制 | Ⅰ―１ 施工体制一般 | ○現場施工体制 |  | ・施工計画書の記載内容（現場組織表等）と現場施工体制が一致している．（施工時の当初、変更時） |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  | ○施工体制台帳 |  | ・施工体制台帳の写しを提出した．（施工時の当初、変更時） |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ |  |  | ○
|  |  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書等（写）及び再下請負通知等を添付している．（施工時の当初、変更時） |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・施工体制台帳に、下請金額を記入している．（施工時の当初、変更時） |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・提出された施工体制台帳と同一のものが現場に備え付けられている．（施工時の当初、変更時） |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ |  |  | ○
|  | ○施工体系図 |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている．（施工時の当初、変更時） |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ |  |  | ○
|  |  |  | ・施工体系図に記載のない業者が作業していない。（施工時1回／2ヶ月程度） |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ |  |  | ○
|  |  |  | ・施工体系図に記載されている主任技術者が本人である．（施工時の当初、変更時） |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ |  |  | ○
|  | ○建設業許可標識 |  | ・建設業許可を受けたことを 示す標識を公衆の見やすい 場所に設置している．（施工 時１回程度） |  |  | / □
|  | ○建設業退職金共済制度等 |  | ・「建設業退職金共済制度適 用事業主工事現場」の標識が 現場に掲示している。（施工 時１回程度） |  |  | / □
|  |  |  | ・労災保険関係の項目が現場 の見やすい場所に掲示して いる。（施工時１回程度） |  |  | / □
|  |  |  | ・建設業退職金共済証紙の配 布を受け払い簿等により適 切に管理している。（施工時 ２回程度） |  |  | / □ | / □
施工プロセスのチェックリスト （工事現場における施工体制点検チェックリスト）
（２／６）
参考項目 | 細別 | 確認事項 |  | 確認事項 確認内容 （チェックの時期・回数） | 該当項目 | チェック欄 | [7 empty] | 備考 （指示事項及び その是正状況等） | 処分事項
[6 empty] | 着手前 | 施工時 | [5 empty] | 完成時
１施工体制 | Ⅰ―２ 一括下請負 | ○元請負人は、下請工事の施工に実質的に関与している。（下記10項目に、ひとつでもOKでないものがある場合は不備があると判断する。） (施工時の当初、変更時) |  |  |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ |  |  | ○
|  |  | １．発注者との協議 | ・元請負人は協議等の打合わせを主体的に実施している。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ２．官公庁への届出 | ・元請負人は工事施工に伴う道路管理者などの協議を行っている。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ３．近接工事との調整 | ・元請負人は近接工事との工程等の調整を適正に行っている。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ４．工程管理 | ・元請負人は工事全体を把握し、工事の手順段取りを適正に調整・指揮している。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ５．完成検査 | ・元請負人は下請け施工分の完成検査を実施している。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ６．安全管理 | ・元請負人は労働者の安全教育、下請業者の安全指導を実施している。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ７．下請の施工調整及び指導監督 | ・元請負人は施工取り合い部分、仮設物の使用等について調整指導している。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ８．住民への説明 | ・元請負人は工事施工に伴う住民説明を行っており、住民からの苦情に的確に対応している。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ９．施工計画 | ・元請負人は契約図書の内容を適切に把握し、設計図書の照査を的確に実施し、施工計画(工程計画、安全計画、品質管理の計画)を立案している。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | 10．出来型・品質管理 | ・元請負人は所定の検査・試験を実施している。 |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
施工プロセスのチェックリスト （工事現場における施工体制点検チェックリスト）
（３／６）
参考項目 | 細別 | 確認事項 |  | 確認事項 確認内容 （チェックの時期・回数） | 該当項目 | チェック欄 | [7 empty] | 備考 （指示事項及び その是正状況等） | 処分事項
[6 empty] | 着手前 | 施工時 | [5 empty] | 完成時
１ 施工体制 | Ⅱ 配置技術者 | ○現場代理人の常駐など |  | ・現場代理人は、現場に常駐している。また工事全体の把握が出来ている。(施工時１回／２ヶ月程度) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・現場代理人は、監督員との連絡調整及び対応を書面で行っている。 |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  | ○主任技術者(監理技術者)の専任制 ※工事カルテの登録は請負金額500万円以上、主任技術者(監理技術者)の専任義務は請負金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上) |  | ・工事カルテを事前に監督員の確認を受け、契約締結後の10日以内に登録機関に申請した。(着手前、変更後、完成時) |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・主任技術者又は監理技術者が現場に専任していた。(専任義務のある下請け業者の主任技術者を含む) (施工時1回／2ヶ月程度) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ |  |  | ○
|  |  |  | ・監理技術者が所持する監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証が、本人のものであり、当該資格、有効期間が適切であった。(監理技術者証の交付が平成16年3月1日以降の場合は、監理技術者証及び講習終了証を確認) (着手前) |  | / □ | [8 empty] | ○
|  | ○専任技術者の配置 |  | ・専任技術者を選任し、配置している。(施工計画時、施工時適宜) |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ |  |  | ○
|  | ○作業主任者の選任 |  | ・労働安全衛生法に基づく作業主任者を選任し、配置している。(施工計画時、施工時適宜) |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
施工プロセスのチェックリスト （工事現場における施工体制点検チェックリスト）
（４／６）
参考項目 | 細別 | 確認事項 |  | 確認事項 確認内容 （チェックの時期・回数） | 該当項目 | チェック欄 | [7 empty] | 備考 （指示事項及びその 是正状況等）
[6 empty] | 着手前 | 施工時 | [5 empty] | 完成時
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | ○施工計画書 |  | ・施工(変更を含む)に先立ち、提出した。 (着手前、変更時) |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・記載内容が、設計図書の内容及び現場条件などを反映したものになっている。 (着手前、変更時) |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・記載内容と現場施工方法と一致している。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  | ○社内検査 |  | ・社内検査員の資格(身分及び経歴)が適正である。また、社内検査員に関する資料を書面で提出した。 (契約後、変更後) |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・社内検査は、出来型、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切(数量も含む)に実施した。(社内検査確認時) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  | ○検査(確認を含む)及び立会い等の調整 |  | ・立会確認の手続が事前になされている。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・段階確認の確認時期が適切な時期に行われている。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  | ○産業副産物及び建設廃棄物 |  | ・請負者は、産業廃棄物管理表(マニュフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書を含め提出した。 (施工時適宜) |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
施工プロセスのチェックリスト （工事現場における施工体制点検チェックリスト）
（５／６）
参考項目 | 細別 | 確認事項 |  | 確認事項 確認内容 （チェックの時期・回数） | 該当項目 | チェック欄 | [7 empty] | 備考 （指示事項及びその 是正状況等）
[6 empty] | 着手前 | 施工時 | [5 empty] | 完成時
２ 施工状況 | Ⅱ 工程管理 | ○工程管理 |  | ・フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・時間制限・片側通行等各種制約があるにもかかわらず工程の短縮を図った。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・現場条件変更への対応、地元調整を積極的に行い、円滑な工事進歩を行った。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・工程表の内容が検討され充実している。また日常的に把握されている。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・夜間や休日の作業が少なく、余裕をもって工期前に完成した。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
| Ⅲ 安全対策 | ○安全活動 |  | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・安全パトロールを実施し、記録がある。 (施工時１回／２ヶ月程度) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・安全教育・訓練等を実施し、記録され、かつ創意工夫をしている。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・過積載防止に取り組んでいる記録がある。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録がある。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
施工プロセスのチェックリスト （工事現場における施工体制点検チェックリスト）
（６／６）
参考項目 | 細別 | 確認事項 |  | 確認事項 確認内容 （チェックの時期・回数） | 該当項目 | チェック欄 | [7 empty] | 備考 （指示事項及びその 是正状況等）
[6 empty] | 着手前 | 施工時 | [5 empty] | 完成時
２ 施工状況 | Ⅲ 安全対策 | ○安全活動 |  | ・山留め、仮締切り等の設置後の点検及び管理の記録がある。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・工事現場における保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  | ○安全パトロールの指摘事項の処理 |  | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告をした記録がある。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
| Ⅳ 対外関係 | ○関係機関等 |  | ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をし、トラブルの発生がない。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・工事施工にあたり、地元との適切な調整を行った。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、トラブルが少なかった。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・隣接工事または施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。(施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □
|  |  |  | ・現場内の作業で、近接住民に故意や過失により迷惑をかける行為がなかった。 (施工時適宜) |  |  | / □ | / □ | / □ | / □ | / □ | / □

## 施工体系図（参考様式第1号）
参考様式第1号（第9関係）
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
２次
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 |  | １次
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| （注）一次下請負人となる警備会社については、 商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 理由書（参考様式第2号）
参考様式第２号（第9関係）
社会保険未加入業者と下請契約を締結した理由書
年 月 日
(市から直接工事を請け負った元請名）経由
白 河 市 長
（市から直接工事を請け負った元請）
住 所
商号又は名称
代表者氏名
工事番号 | 第 号
工事名
下請契約を締結 した社会保険未 加入業者 | 住 所
商号又は名称
代表者氏名
| 未加入の社会保険等 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険
（加入義務のないものを除く）
加入予定月日
下請工事の工期
上記業者と下請契約を締結した理由（該当するものに○をつけ、具体的な内容を記入すること）
1 現在手続き中である等、当該下請の社会保険加入が確実であるため
２ 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、当該下請と下請契約を締結しなければ
契約の目的を達することができないため
３ 大規模な災害発生時等、対応可能な業者が不足し、未加入者へ下請発注しなければ工事が
できないため
4 その他
市から直接工事を請け負った元請の確認欄 | （内容を確認の上、市に提出のこと） 商号又は名称
上記のないようについてやむをえないと認めます.
商号又は名称
代表者氏名
※ 理由書の提出を受けた全ての元請は、社会保険等への加入が確認できるまで未加入者及びその元請を 繰り返し指導すること。
具体的な内容

## 施工体制台帳（参考様式第3号の1）
参考様式第3号の1（第10関係）
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
［会社名］
［事業所名］
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  |  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
発注者名 及び 住所
| 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  |  | 年 月 日
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 | 名 称 | [6 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無4 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 | 営業所の名称5 |  |  |  | 健康保険6 |  |  | 厚生年金保険7 |  |  |  |  | 雇用保険8
元請契約
下請契約
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況(有無） |  |  |  |  | 有 無 | 外国人建設就労者の従事の状況(有無） |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無） | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
|  | 1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することが出来る。
|  | 2 | 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
|  | 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
【元請業者の健康保険等の加入状況について】
|  | 4 | 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲むこと。
|  | 5 | 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載する。
|  | 6 | 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
|  | 7 | 事業所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
|  | 8 | 労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載する。
※5～8については元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載する。
〔注意事項〕
|  | 1 | 全ての下請（2次下請以降も含む。）について記載するとともに、全ての下請契約に係る契約書及び下請契約時チェックリスト（様式第1号）の写し並びに工事担当技術者台帳（参考様式第4号）を添付すること。
|  | 2 | 施工体制台帳は、建設業法施行規則第14条の2に規定する記載事項を満たすものであれば、様式は問わない。
|  | 3 | 監理技術者、主任技術者及び専門技術者について次のものを添付すること。 ①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など）
|  | 4 | 記載の対象は建設工事であるため、建設工事以外の契約（資材購入、機器賃貸、運送など）については記載不要。

## 施工体制台帳 (参考様式第3号の2)
参考様式第3号の2（第10関係）
《下請負人に関する事項》
| 会社名 | [10 empty] | 代表者名
住所
工事名称 及び 工事内容
| 工期 |  |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
| 建設業の 許可 |  |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[5 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[5 empty] | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  |  | 保険加入の有無1 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[8 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[5 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称2 |  | 健康保険3 |  |  |  |  | 厚生年金保険4 |  |  | 雇用保険5
現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
主任技術者名6 | [6 empty] | 専 任 非専任 |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  | 資格内容8 | [8 empty] | 専門技術者名7
資格内容
担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況(有無） | [5 empty] | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無） |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類(建設業法施工規則第14条の2第2項
･発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
･主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
･専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
（記入要領）
| 1 | 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲むこと。
| 2 | 請負契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載する。
| 3 | 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
| 4 | 事業所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。
| 5 | 労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載する。
※2～5については請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には欄を追加すること。
| 6 | 主任技術者の配属状況について〔専任・非専任〕のいずれかに○印を付すこと。
| 7 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
| 8 | 主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記入する）
①経験年数による場合
|  |  | 1) | 大学卒〔指定学科〕 |  |  |  | 3年以上の実務経験
|  |  | 2) | 高校卒〔指定学科〕 |  |  |  | 5年以上の実務経験
|  |  | 3) | その他 |  |  |  | 10年以上の実務経験
②資格等による場合
|  |  | 1) | 建設業法〔技術検定〕
|  |  | 2) | 建築士法〔建築士試験〕
|  |  | 3) | 技術士法〔技術士試験〕
|  |  | 4) | 電気工事士法〔電気工事士試験〕
|  |  | 5) | 電気事業法〔電気主任技術者国家試験等〕
|  |  | 6) | 消防法〔消防設備士試験〕
|  |  | 7) | 職業能力開発促進法〔技能検定〕
| 9 | 記載の対象は建設工事であるため、建設工事以外の契約（資材購入、機器賃貸、運送など）については記載不要。

## 工事担当技術者台帳（参考様式第4号）
参考様式第4号（第10関係）
工事担当技術者台帳
元請会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
監理技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
【写真貼付欄】
|  |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】
|  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
| 【注意事項】 ※貼付する写真は、 縦３㎝ 横2.5㎝ 程度の大きさとし, 顔が判別できるものとする｡ | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
|  |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】
※番号は, 施工体系図の番号 とする｡
※本様式は, ２部作成し,１部 保管し, １部提出する｡ ただし, カラーコピーもし くはデジタルカメラ写真を 印刷したものを提出しても よい｡
|  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名 |  | 会社名
|  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名 |  | 主任技術者名
|  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日 |  | 生年月日
|  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任 |  | 専任・非専任
|  |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】 |  | 【写真貼付欄】

## 再下請通知書（参考様式第5号）
参考様式第５号（第12関係） | [15 empty] | 年 |  | 月 | 日 | (記入要領）
１．報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。
《再下請負関係》
再 下 請 負 通 知 書 | [20 empty] | ２．再下請負契約がある場合は《再下請負関係》欄を記入するとともに，次の契約書類の写しを提出する。 | [7 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | なお，再下請負が複数ある場合は，《再下請負関係》欄をコピーして使用する。 |  |  | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
①契約書，注文書・請書等 ②下請基本契約書
[10 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | ３．一次下請負業者は，二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに下請負業者編成表を作成 |  |  | 住所 電話番号
| 直近上位の 注文者名 | [19 empty] | の上，元請に届出ること。
住所
[21 empty] | ４．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。 |  |  | 工事名称 及び 工事内容
TEL
| 元請名称 (市から工事を請け負った元請) | [19 empty] | 〔健康保険等の加入状況について〕
[13 empty] | FAX | [7 empty] | ５． 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合 |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、
[11 empty] | 会社名 | [9 empty] | 従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲むこと。
[11 empty] | 代表者名 |  | 印 | [7 empty] | ６． 請負契約に係る営業所の名称を記載する。 |  |  | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[21 empty] | ７． 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する。一括適用の承認 |  |  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [19 empty] | に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する。 | [9 empty] | 知事 一般
[26 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
[21 empty] | ８． 事業所整理記号及び事業所番号を記載する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理 | [9 empty] | 知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [6 empty] | 注文者との 契約日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 記号及び事業所番号を記載する。
[24 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
９． 労働保険番号を記載する。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を
[21 empty] | 記載する。 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[21 empty] | ※ ６～９については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との |  |  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | （ - ） 第 号 |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 請負契約を行う場合には欄を追加すること。
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | （ - ） 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[23 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[25 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[23 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[25 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名 | [25 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 安全衛生推進者名
[23 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況(有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無） |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [6 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容 | [10 empty] | ※再下請通知書の添付書類(建設業法施工規則第14条の4第3項
|  | 資格内容 | [8 empty] | 担当工事内容 | [10 empty] | ・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一号特定技能外国人の従事の状況(有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無） |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無） |  |  |  |  | 有 無